### School of Advanced Technology

### Final Year Project

### Project Specification Report

Project Title: 面向类器官图像-文本语义一致性的医学多模态Embedding质量评估

Student Name: 李奕浓

Student ID: （请填写你的学号）

Project field: 人工智能（医学AI / 多模态学习）

Supervisor: （请填写导师姓名）

Co-supervisor (if applicable): 无

- Project Description and Problem Statement

(Overall view of the project with proposed route to realization and answer why this project is important?)

本项目聚焦于类器官图像及其对应医学文本描述所生成的多模态医学Embedding的质量评估。在现代医学AI系统中，图像和文本通常会被编码成高维向量，并用于图像检索、语义匹配、聚类分析、向量数据库以及下游辅助决策任务。然而，这些向量是否真正保留了医学语义一致性，往往缺少系统性的评估。

本项目的实现路线是：首先整理类器官图像数据集，并根据已有metadata构造标准化医学文本描述；然后使用BioMedCLIP等医学视觉-语言预训练模型分别生成图像Embedding和文本Embedding；最后通过余弦相似度、图文检索指标、相似度热力图、降维可视化以及异常样本分析等方法，对两个模态之间的语义一致性进行评估。

该项目的重要性在于，低质量或不可靠的Embedding可能导致错误检索、错误语义匹配和低质量医学向量数据库。建立一套系统的医学多模态Embedding质量评估流程，可以帮助判断现有医学基础模型是否适用于类器官相关数据，并为未来医学多模态AI系统提供参考。

- Aims and Objectives

(What the project aims and objectives and how you are going to do it?)

总体目标：使用预训练医学基础模型，对类器官图像-文本对生成的多模态医学Embedding进行语义质量和一致性评估。

具体目标：

1. 阅读医学多模态Embedding、对比学习和医学视觉-语言模型相关文献。

2. 整理类器官图像数据集及其metadata。

3. 为每张类器官图像构造标准化医学文本描述。

4. 使用BioMedCLIP或其他医学图像编码器生成图像Embedding。

5. 使用对应的医学文本编码器生成文本Embedding。

6. 使用余弦相似度计算图像与文本之间的相似度，并构建相似度矩阵。

7. 通过Top-K检索、相似度分析、Heatmap、t-SNE或UMAP等方法评估Embedding质量。

8. 找出语义一致性较低的异常样本，并分析可能原因。

9. 总结当前医学Embedding模型在本任务中的优势与局限。

- Project Plan: Tasks and Milestones (Gantt Chart)

(Indicate the tasks and milestones that should be achieved and their expected dates; e.g. Understanding of theory, designs of circuits, construction of circuits, software specifications, working demonstrations etc.)

第1周：阅读CLIP、BioMedCLIP、医学Embedding和向量质量评估相关文献。

第2周：整理类器官图像数据集、metadata和文件名映射关系。

第3周：构造标准化医学文本描述，并完成医学视觉-语言模型选择。

第4周：生成图像Embedding和文本Embedding，并与metadata对应保存。

第5周：计算余弦相似度，构建图像-文本相似度矩阵。

第6周：进行Image-to-Text和Text-to-Image的Top-K检索评估。

第7周：生成Heatmap、t-SNE/UMAP可视化结果，并分析异常或低一致性样本。

第8周：总结实验结果，优化实验流程，完成源代码、最终技术报告和汇报材料。

- Project Deliverables

(Indicate what should be completed at the end of the project; e.g. This list should indicate

what will be presented / demonstrated at the final project demonstration.)

本项目预计交付：

• 结构化类器官医学文本数据集。

• 整理后的类器官图像数据及metadata。

• 图像Embedding文件。

• 文本Embedding文件。

• 图像-文本相似度矩阵。

• Top-K检索评估结果。

• Heatmap、t-SNE和/或UMAP可视化结果。

• 异常样本分析报告。

• 完整源代码和说明文档。

• 最终项目报告和展示材料。

- Project Industrial Relevance

(Explain the relevance between this project and industrial’s needs)

高质量医学Embedding是现代医学AI应用的重要基础，可用于医学图像检索、多模态搜索、临床辅助决策、医学知识管理、数字病理以及医学RAG系统。在这些应用中，向量表示是否可靠会直接影响检索准确率和下游决策质量。

本项目的工业相关性在于，它提供了一套在医学向量数据库或医学AI产品落地之前评估Embedding质量的实用流程。该流程可以支持模型选择、数据库质量控制、异常数据检测以及可靠医学多模态系统的开发。

References

(The references will follow an IEEE style as shown in the examples.)

[1] A. Radford et al., 'Learning transferable visual models from natural language supervision,' in Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), 2021, pp. 8748-8763.

[2] B. Boecking et al., 'Making the most of text semantics to improve biomedical vision-language processing,' in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2022, pp. 1-21.

[3] N. Reimers and I. Gurevych, 'Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,' in Proc. Conf. Empirical Methods Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), 2019, pp. 3982-3992.

[4] A. Vaswani et al., 'Attention is all you need,' in Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS), 2017, pp. 5998-6008.