### School of Advanced Technology

### Final Year Project

### Project Specification Report

Project Title: Reliability Analysis and Error-Driven Improvement of MPM Organoid Image Segmentation

Student Name:	 Yuxin Zou

Student ID: 2361355

Project field:

Supervisor:

Co-supervisor (if applicable):

- Project Description and Problem Statement

恶性胸膜间皮瘤（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM）是一类侵袭性较强、临床治疗选择有限的肿瘤。患者来源类器官（patient-derived organoids）能够在体外保留部分肿瘤组织的形态和生物学特征，因此可用于疾病建模、药物筛选和个体化治疗研究。在类器官实验中，明场显微镜图像是重要的数据来源，其中包含类器官的大小、形状、边界、纹理和生长状态等信息。为了从这些图像中获得可量化结果，首先需要将类器官区域从背景中准确分割出来。分割结果的可靠性会直接影响后续形态特征提取、亚型分析、样本来源比较和药物反应评估。

已有研究表明，深度学习和图像分析方法可以用于类器官识别、追踪和形态量化。例如，OrganoID 能够在 brightfield 和 phase-contrast microscopy 图像中自动识别、标记和追踪单个类器官，并输出 organoid count 和 size 等量化结果 [1]。OrgaExtractor 使用 multi-scale U-Net 对不同大小的类器官进行分割，并通过 post-processing 和 noise removal 获得较好的 Dice similarity coefficient [2]。这些研究说明，自动化类器官图像分析具有可行性，也说明分割是形态量化和下游分析的重要基础。

然而，现有分割方法在新的 MPM 类器官明场图像数据上不一定总是稳定可靠。实际图像中可能存在低对比度、光照不均、模糊、气泡、背景杂质、类器官粘连、小目标漏检和边界不清等问题。显微图像质量控制研究指出，高通量显微图像中的伪影和成像质量问题可能影响后续图像分析结果，因此需要在定量分析前进行质量控制 [5]。光照校正研究也表明，software-based illumination correction 可以改善 high-content microscopy readouts，而 background and shading correction 可以减少显微图像中的空间 shading 和背景变化影响 [7], [8]。因此，如果 MPM 类器官图像中存在明显质量问题，分割结果可能出现 false positive、false negative、over-segmentation、under-segmentation、merged objects、fragmented masks 和 boundary errors。

因此，本项目不以从零设计一个新的分割模型为主要目标，而是以现有分割方法作为 baseline，系统分析其在 MPM 类器官图像上的分割可靠性。项目将首先选择一种或多种可行的 baseline 方法，对 MPM 类器官图像进行初步分割；随后通过人工复核、mask overlay、Dice、IoU、failure rate 等方式评估分割表现；再对错误结果进行分类，找出主要失败类型及其可能原因；最后根据最主要的错误来源设计一个小规模、针对性的改进方案，例如 quality-aware preprocessing、false-positive filtering、morphological post-processing、illumination correction 或粘连目标分离。

本项目的重要性在于，它关注的不只是“能否分割类器官”，而是“分割结果什么时候可信、什么时候容易失败，以及如何针对主要失败原因进行改进”。这一研究可以为后续 MPM 类器官形态量化、亚型比较和药物筛选分析提供更可靠的图像分析入口，也能帮助建立更可解释、更可复现的类器官图像分析流程。

- Aims and Objectives

本项目旨在评估现有分割方法在 MPM 类器官明场图像上的可靠性，建立一套错误分析流程，并根据主要失败类型设计针对性改进方法，从而提升 MPM 类器官图像分割结果的稳定性和可解释性。

## Objectives

- 阅读类器官图像分割、医学图像分割评价、显微图像质量控制和图像预处理相关文献，明确本项目的研究背景和技术路线。

- 整理 MPM 类器官图像数据集，建立图像清单，记录 image ID、文件路径、时间点、实验批次、是否 before/after embedding 以及其他可用 metadata。

- 选择并实现一个或多个 baseline 分割方法，例如 Otsu thresholding、adaptive thresholding、watershed、U-Net 或 Cellpose，用于 MPM 类器官图像的初步分割。U-Net 将作为深度学习 baseline 的主要候选方法，因为其 encoder-decoder 结构和 skip connections 已被广泛用于 biomedical image segmentation [3]。

- 建立分割结果评价方法。如果存在人工标注 mask，将使用 Dice、IoU、Precision 和 Recall 等标准指标；如果人工标注有限，则结合 overlay 人工复核、failure rate 和错误类型统计进行评价。Dice、Jaccard/IoU、Sensitivity、Specificity 和 Hausdorff distance 等指标是医学图像分割评价中的常见指标 [9]。

- 构建 segmentation error taxonomy，将错误分为 false positive、false negative、over-segmentation、under-segmentation、merge error、split error、boundary error 和 low-quality-image-related failure 等类别。

- 分析 baseline 结果中的主要失败类型，并探索这些错误是否与图像质量、低对比度、光照不均、伪影、类器官粘连或小目标相关。

- 根据主要错误类型设计一个针对性改进模块。例如，如果主要问题是背景或气泡导致的 false positive，则采用面积、圆度、solidity 等形态规则进行过滤；如果主要问题与低对比度或光照不均有关，则采用 contrast enhancement、CLAHE、illumination correction 或 background correction；如果主要问题是粘连类器官，则尝试 distance transform 和 watershed-based instance separation。

- 比较 baseline 和改进方法在分割可靠性上的差异，分析改进是否降低 failure rate、提高 Dice/IoU，或改善分割结果的视觉一致性。

- 从分割 mask 中提取基础形态特征，例如 area、perimeter、roundness、eccentricity、compactness 和 solidity，并分析错误分割对形态量化结果的影响。CellProfiler 和 scikit-image 等工具已被广泛用于生物图像定量分析和 Python 图像处理流程，因此可作为本项目实现特征提取和可复现 pipeline 的工具参考 [11], [12]。

- 总结实验结果、失败案例和改进局限，形成最终报告、代码仓库、分割可视化结果和项目演示材料。

- Project Plan: Tasks and Milestones (Gantt Chart)

本项目的前期研究计划设置为八周，重点不是完成一个完整的大型系统，而是遵循 baseline-first and error-driven improvement 的研究路线。八周内的目标是完成文献调研、数据整理、baseline 分割实验、错误分析，并针对最主要的错误类型完成一个初步改进实验。

| Week | Date | Main Tasks | Expected Milestones |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 30 Jun – 6 Jul 2026 | 阅读类器官图像分析、医学图像分割评价、显微图像质量控制和 illumination correction 相关文献；明确项目研究问题和实验范围。 | 完成核心文献阅读清单；确定 baseline-first and error-driven improvement 技术路线；形成初步 research questions。 |
| Week 2 | 7 Jul – 13 Jul 2026 | 整理 MPM 类器官图像数据集，建立 image inventory table，记录 image ID、文件路径、时间点、实验批次和可用 metadata；人工浏览部分图像，初步观察图像质量和分割难点。 | 完成 image_inventory.csv；整理代表性图像样例；初步总结低对比度、模糊、光照不均、气泡、背景噪声、粘连等潜在问题。 |
| Week 3 | 14 Jul – 20 Jul 2026 | 实现第一个 baseline segmentation 方法。优先尝试 Otsu thresholding、adaptive thresholding、morphological operations 和 watershed 等传统方法；如果数据和工具条件允许，可尝试 Cellpose 或 U-Net 作为 stronger baseline。 | 生成第一批 baseline segmentation masks；生成 overlay visualisations；完成 baseline 分割脚本初版。 |
| Week 4 | 21 Jul – 27 Jul 2026 | 对 baseline 分割结果进行初步评价。如果有人工 mask，则计算 Dice、IoU、Precision 和 Recall；如果人工 mask 有限，则进行 overlay 人工复核和 failure case 标注。 | 完成 baseline segmentation evaluation table；形成初步 failure rate 统计；整理一批典型成功和失败案例。 |
| Week 5 | 28 Jul – 3 Aug 2026 | 建立 segmentation error taxonomy，对 baseline 结果中的错误类型进行分类，包括 false positive、false negative、over-segmentation、under-segmentation、merge error、split error 和 boundary error。 | 完成 error_taxonomy.csv；统计主要错误类型比例；确定当前 baseline 的主要卡点。 |
| Week 6 | 4 Aug – 10 Aug 2026 | 根据主要错误类型选择一个 targeted improvement 方向。如果主要问题是 false positive，则尝试 area filtering、roundness filtering、solidity filtering 或 artifact removal；如果主要问题是低对比度或光照不均，则尝试 CLAHE、normalisation、illumination correction 或 background correction；如果主要问题是粘连，则尝试 watershed-based instance separation。 | 完成一个初步改进模块；生成 improved masks 和 before-after overlay figures。 |
| Week 7 | 11 Aug – 17 Aug 2026 | 比较 baseline 与改进方法的结果，分析改进是否降低 failure rate、减少主要错误类型，或提高 Dice/IoU。如果时间允许，从 masks 中提取 area、roundness、eccentricity、compactness 等基础形态特征，观察错误分割对形态量化的影响。 | 完成 before-after comparison table；完成 error reduction analysis；初步形成 morphology feature stability 结果。 |
| Week 8 | 18 Aug – 24 Aug 2026 | 整理实验结果、图表、失败案例和代码；总结方法有效或无效的原因；撰写阶段性报告并准备项目展示材料。 | 完成 final preliminary report；完成 slides；整理 code repository、README、关键图表和 demo notebook。 |

八周结束时，项目预期不一定完成完整的最终系统，但应至少完成以下阶段性成果：一个可运行的 baseline segmentation pipeline、一套 segmentation error taxonomy、一份 baseline 可靠性分析结果、一个针对主要错误类型的初步改进模块，以及改进前后的比较分析。若改进结果明显提升分割表现，则进一步扩展为完整 FYP；若提升有限，也将分析失败原因并提出后续改进方向。

- Project Deliverables

本项目最终将交付以下内容：

- MPM 类器官图像数据清单
包括 image ID、文件路径、时间点、实验批次、图像类型和可用 metadata 的 image_inventory.csv。

- Baseline segmentation pipeline
一个可运行的 baseline 分割流程，可包括 Otsu、adaptive thresholding、watershed、U-Net 或 Cellpose 中的一种或多种方法。

- Segmentation masks and overlay visualisations
输出每张图像对应的分割 mask，并生成原图叠加分割边界的 overlay figures，用于人工检查和结果展示。

- Segmentation evaluation table
如果有人工标注 mask，则包含 Dice、IoU、Precision 和 Recall；如果人工标注有限，则包含人工复核结果、failure rate 和错误类型统计。

- Segmentation error taxonomy and failure case library
建立错误类型分类，包括 false positive、false negative、over-segmentation、under-segmentation、merge error、split error、boundary error 和 low-quality-image-related failure，并保存代表性失败案例。

- Error statistics report
统计不同错误类型的比例，分析 baseline 方法在 MPM 类器官图像中的主要卡点。

- Error-driven improvement module
根据主要错误来源实现一个针对性改进模块，例如 false-positive filtering、quality-aware preprocessing、illumination correction、morphological post-processing 或粘连目标分离。

- Before-after comparison results
比较 baseline 和改进方法在 Dice、IoU、failure rate、overlay 视觉质量和错误比例上的变化。

- Morphology feature table
从分割结果中提取 area、perimeter、roundness、eccentricity、compactness 和 solidity 等形态特征，形成 morphology_features.csv。

- Morphology feature stability analysis
分析错误分割和改进方法对形态量化结果的影响，例如 area outlier rate、roundness outlier rate 和特征分布变化。

- Reproducible code repository
包括数据读取、图像预处理、分割、评价、错误分析、特征提取和可视化代码，并配套 README 文件说明运行方式。

- Final report and presentation materials
最终项目报告、展示幻灯片、关键图表和 demo notebook。

- Project Industrial Relevance

本项目与生物医学图像分析、精准医学和高通量药物筛选具有直接相关性。在类器官研究中，实验人员通常需要处理大量显微镜图像。如果完全依赖人工观察，不仅耗时，而且容易受到主观判断影响。自动化图像分割和形态量化可以提高实验效率，但前提是分割结果足够可靠。如果低质量图像、背景伪影或粘连类器官导致错误分割，后续的形态分析、亚型比较或药物反应评估都可能受到影响。

因此，本项目关注分割结果的可靠性和错误来源分析，能够帮助研究人员判断哪些图像和哪些分割结果可以信任，哪些需要人工复核或进一步处理。这种 reliability-aware image analysis 对生物医学研究和产业应用都具有价值。在制药企业和生物技术公司中，类器官模型越来越多地用于药物筛选和个体化治疗预测。一个能够识别分割失败、减少 false positive、提高形态量化稳定性的分析流程，可以降低人工检查成本，提高高通量实验数据质量，并增强自动化分析结果的可解释性。

此外，本项目的错误驱动方法具有较好的可扩展性。虽然项目聚焦于 MPM 类器官图像，但相同思路也可以应用于其他肿瘤类器官、细胞团、spheroid 和显微镜图像分析任务。通过 baseline evaluation、failure mode analysis 和 targeted improvement，可以为后续更复杂的 deep learning segmentation、drug response prediction 和 multimodal analysis 提供可靠基础。

References

[1] J. M. Matthews et al., “OrganoID: A versatile deep learning platform for tracking and analysis of single-organoid dynamics,” PLOS Computational Biology, vol. 18, no. 11, 2022. Available: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1010584

[2] T. Park et al., “Development of a deep learning based image processing tool for enhanced organoid analysis,” Scientific Reports, vol. 13, 2023. Available: https://www.nature.com/articles/s41598-023-46485-2

[3] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, 2015, pp. 234–241. Available: https://arxiv.org/abs/1505.04597

[4] N. Otsu, “A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/4310076

[5] M.-A. Bray and A. E. Carpenter, “Quality Control for High-Throughput Imaging Experiments Using Machine Learning in CellProfiler,” Methods in Molecular Biology, vol. 1683, pp. 89–112, 2018. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6112602/

[6] S. Koho, E. Fazeli, J. E. Eriksson, and P. E. Hänninen, “Image Quality Ranking Method for Microscopy,” Scientific Reports, vol. 6, 2016. Available: https://www.nature.com/articles/srep28962

[7] S. Singh, M.-A. Bray, T. R. Jones, and A. E. Carpenter, “Pipeline for illumination correction of images for high-throughput microscopy,” Journal of Microscopy, vol. 256, no. 3, pp. 231–236, 2014. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4359755/

[8] T. Peng et al., “A BaSiC tool for background and shading correction of optical microscopy images,” Nature Communications, vol. 8, 2017. Available: https://www.nature.com/articles/ncomms14836

[9] D. Müller, I. Soto-Rey, and F. Kramer, “Towards a guideline for evaluation metrics in medical image segmentation,” BMC Research Notes, vol. 15, 2022. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9208116/

[10] K. H. Zou et al., “Statistical Validation of Image Segmentation Quality Based on a Spatial Overlap Index,” Academic Radiology, vol. 11, no. 2, pp. 178–189, 2004. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1415224/

[11] A. E. Carpenter et al., “CellProfiler: image analysis software for identifying and quantifying cell phenotypes,” Genome Biology, vol. 7, no. 10, 2006. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1794559/

[12] S. van der Walt et al., “scikit-image: Image processing in Python,” PeerJ, vol. 2, 2014. Available: https://peerj.com/articles/453/

[13] R. M. Haralick, K. Shanmugam, and I. Dinstein, “Textural Features for Image Classification,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. SMC-3, no. 6, pp. 610–621, 1973. Available: https://haralick.org/book_chapters/TexturalFeatures.pdf

[14] T. Ojala, M. Pietikäinen, and T. Mäenpää, “Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. Available: https://www.cse.msu.edu/~rossarun/BiometricsTextBook/Papers/Face/Ojala_LBP_PAMI02.pdf